## Tabelle1
Anforderung | Anfang | Ende | Teammitglied | time axis 2019-09-23 to 2019-11-22
Pflichtenheft | 2019-09-23 | 2019-10-20 | A/B
Architektur | 2019-09-23 | 2019-10-20 | A/B
API | 2019-10-17 | 2019-10-21 | D
Datenbank | 2019-10-17 | 2019-10-21 | A/B
HTTP Client | 2019-10-21 | 2019-10-25 | A/B
Models | 2019-10-21 | 2019-10-25 | A
Unit Test | 2019-10-21 | 2019-11-25 | D
New Account Screen | 2019-10-21 | 2019-10-30 | C
Login Screen | 2019-10-21 | 2019-10-30 | B
Home Screen | 2019-10-30 | 2019-11-04 | C
Design | 2019-10-30 | 2019-11-04 | B
Create Event Screen | 2019-10-30 | 2019-11-11 | A
Edit Event Screen | 2019-10-30 | 2019-11-11 | D
Invite Screen | 2019-11-11 | 2019-11-18 | C
Zusagen Screen | 2019-11-11 | 2019-11-18 | D
Event Screen | 2019-11-18 | 2019-11-25 | B
My Events Screen | 2019-11-18 | 2019-11-25 | A
Legende
Hendrik Lichtenberg | A |  |  | 2019-09-23: Zellen markieren
Simon Micheel | B |  |  | 2019-09-23: Bedingte Formatierung
Nick Ringelmann | C |  |  | 2019-09-23: Neue Regel
Steven Geiger | D |  |  | 2019-09-23: Formel zur Ermittelung der zu formatierenden Zellen verwenden
Formel: =und(E$2>=$B3;E$2<=$C3)
Formatieren: Ausfüllen mit Farbe